ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ O ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта:

„Од врата до врата за одрживу пољопривреду у Парку природе Голија“

Улога:
Носилац пројекта

Место реализације:

Рашки и Моравички округ — град Краљево (села: Рудно, Бзовик, Дражинићи и Студеница) и општина Ивањица (села: Девићи, Вионица, Коритник и Оцртен), на подручју Парк природе Голија и Резерват биосфере Голија-Студеница.

## Проблем којим се пројекат бави

Пројекат је директно усмерен на унапређењу знања пољопривредних произвођача, јачању локалних капацитета и системској примени одрживих и еколошких метода у свакодневној производњи. Активности директно укључују све кључне актере — пољопривреднике, организације цивилног друштва, младе, жене и доносиоце одлука на локалном нивоу.

# Циљеви пројекта

## Општи циљ

Очување екосистема Голије и побољшање квалитета живота локалног становништва кроз системску примену одрживих пољопривредних пракси и подизање свести о значају очувања биодиверзитета.

## Специфични циљ

Унапредити капацитете локалних актера и подржати стварање подстицајног окружења за примену одрживих пољопривредних пракси (агроекологија, органска производња, пашњачки системи и циркуларна економија) које су економски одрживе и еколошки прихватљиве у Парк природе Голија.

# Циљне групе

### Пољопривредни произвођачи

Пољопривредни произвођачи имају ограничен приступ едукацији о одрживим пољопривредним праксама, низак ниво свести о значају очувања земљишта и биодиверзитета, као и недовољну примену органског ђубрива и принципа циркуларне економије. Пројекат ће омогућити стицање практичних знања и вештина за примену одрживих пракси, као и унапређење продуктивности и одрживости производње.

### Ученици средњих школа и млади

Млади имају ограничен приступ образовним садржајима из области одрживе пољопривреде и заштите животне средине. Пројекат ће допринети развоју свести о значају одрживе производње и очувања природних ресурса, стицању практичних знања и подстицању преноса знања унутар породица и локалне заједнице.

### Организације цивилног друштва (ОЦД)

Локалне организације цивилног друштва немају довољно капацитета за системско деловање у области одрживе пољопривреде и заштите животне средине. Пројекат ће допринети њиховом умрежавању, размени добрих пракси, јачању сарадње и развоју заједничких иницијатива.

### Жене у пољопривреди

Жене пољопривреднице имају ограничен приступ едукацији, недовољну видљивост у процесима доношења одлука и ограничене могућности за размену искустава. Пројекат ће омогућити стицање практичних знања, оснаживање њихове улоге у управљању домаћинством и повећање учешћа у локалним иницијативама и јавном животу.

### Крајњи корисници

Крајњи корисници су становници руралних заједница на подручју Парк природе Голија, као и локалне самоуправе са овог подручја, јер пројекат доприноси повећању информисаности о одрживој пољопривреди, циркуларној економији и заштити животне средине, чиме се стварају предуслови за дугорочно одржив развој подручја.

# Планиране активности

## Радни пакет 1: Унапређење капацитета пољопривредника

(повезан са Резултатом 1)

- А1.1 Припрема едукативног пакета

- А1.2 Организација теренских трибина „Од врата до врата“ у домаћинствима

- А1.3 Организација индивидуалне менторске подршке

## Радни пакет 2: Едукација младих о одрживој пољопривреди и биодиверзитету ПП „Голија“

(повезан са Резултатом 2)

- А2.1 Организација теренске обуке за средњошколце и младе у ПП „Голија“

- А2.2 Припрема и публиковање видео материјала „Научене лекције младих“

## Радни пакет 3: Подршка међусекторској сарадњи у области одрживе пољопривреде

(повезан са Резултатом 3)

- А3.1 Анализа потреба и ставова пољопривредника

- А3.2 Организација округлог стола за дефинисање препорука за унапређење међусекторске сарадње

- А3.3 Организација фокус групе о родној равноправности и одрживој пољопривреди

## Радни пакет 4: Инфо кампања о биодиверзитету и одрживој пољопривреди

(повезан са Резултатом 4)

- А4.1 Припрема и дистрибуција информативног летка о одрживој пољопривреди

- А4.2 Спровођење инфо кампање и промоција пројекта

# Очекивани резултати

### Резултат 1

Ојачани капацитети пољопривредника за примену одрживих пољопривредних пракси.

### Резултат 2

Унапређено знање младих са подручја Парк природе Голија о одрживој пољопривреди, биодиверзитету и могућностима за унапређење локалног развоја.

### Резултат 3

Креиране препоруке за унапређење међусекторске сарадње локалних актера у имплементацији добрих пракси у области одрживе пољопривреде.

### Резултат 4

Шира јавност информисана о добрим праксама у области одрживе пољопривреде и очувања биодиверзитета у Парк природе Голија.

Донатор:
Европска унија

Период реализације:

2026–2027. година

„Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину одговорно је искључиво Удружење Рудњаских Домаћина и та садржина не одражава нужно ставове Европске уније”.

Назив програма „Снага грађанског учешћа за одрживу пољопривреду у Србији“ линковати ка сајту https://odrzivapoljoprivreda.rs/

Пројекат се реализује у оквиру пројекта „Снага грађанског учешћа за одрживу пољопривреду у Србији“ који Развојни бизнис центар Крагујевац спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: ЕНЕЦА, Млади пољопривредници Србије и Еколошки центар Станиште. Пројекат је подржан од стране Европске уније и биће реализован у периоду од 04.05.2026.године – до 03.07.2027.године