# АНЕКС 1: ОПИС УСЛУГА

| Назив понуде | Услуга ангажовања стручног лица за припрему едукативног пакета – материјала и смерница; организацију и реализацију теренских трибина „од врата до врата“ у пољопривредним домаћинствима; организацију индивидуалне менторске подршке пољопривредницима. |
| --- | --- |
| Број понуде | Понуда број 01/2026 |
| Број буџетске линије/линија у буџету пројекта (из којих се плаћа услуга/роба) | 4.1. Припрема едукативног пакетa - материјали и смернице (А1.1) 4.2. Организација теренских трибина „од врата до врата“ у пољопривредним домаћинствима (А1.2) 4.3 Организација индивидуалне менторске подршке (А1.3) |
| Назив пројекта | „Од врата до врата за одрживу пољопривреду у Парку природе „Голија“” |
| Донатор | Пројекат је подржан од стране Европске уније. |
| Датум |  |

1.Опис посла: У оквиру услуге потребно потребно је обезбедити следеће услуге:

#### А1.1 – Припрема едукативног пакета (материјали и смернице)

Стручно лице је у обавези да припреми свеобухватан едукативни пакет намењен пољопривредницима у Парку природе „Голија", који ће се користити као основни инструмент подизања свести и преноса знања током теренских активности. Едукативни пакет обухвата израду писаних едукативних материјала, практичних смерница и тематских садржаја из следећих области: одржива пољопривреда, агроекологија, органска производња, управљање пашњачким системима и принципи циркуларне економије у руралном контексту.

Материјали се припремају на јасан, разумљив и практично примењив начин, прилагођен знању и потребама пољопривредника у руралним и брдско-планинским подручјима. Свака тематска целина садржи теоријски преглед, конкретне препоруке за примену на газдинству и примере добре праксе. Стручно лице је одговорно за:

- Израду едукативних материјала – брошура, водича и информативних листова у складу са тематским областима пројекта;

- Израду практичних смерница – корак-по-корак упутстава за примену одрживих пракси прилагођених условима ПП „Голија";

- Тематску обраду садржаја – систематизацију и адаптацију постојећих налаза, препорука и регулаторног оквира (национални и ЕУ) у формат разумљив крајњим корисницима;

- Достављање нацрта координатору пројекта на увид и усаглашавање пре финализације;

- Финализацију и предају комплетног едукативног пакета у дигиталном и штампаном облику у складу са роковима пројекта.

Израда едукативног пакета реализује се у периоду мај–јун 2026. године.

#### А1.2 – Организација и реализација теренских трибина „Од врата до врата" у пољопривредним домаћинствима

Стручно лице је у обавези да организује и спроведе 18 информативно-едукативних теренских посета пољопривредним домаћинствима у удаљеним селима Парка природе „Голија". Посете се реализују на територији Града Краљева (села: Рудно, Дражинићи, Бзовик, Студеница) и на територији Општине Ивањица (села: Девићи, Вионица, Коритник, Оцртен).

Свака теренска посета подразумева непосредни сусрет са пољопривредницима на локацији газдинства или у договореном окупљалишту у оквиру насеља, уз практичан приступ заснован на конкретним потребама и условима на терену. Активности у оквиру ове компоненте обухватају:

- Припрему и планирање посета – у координацији са пројектним тимом, укључујући израду динамике теренских посета по насељима, благовремену најаву и организацију логистике;

- Реализацију теренских трибина – представљање кључних тема из едукативног пакета прилагођеног конкретном контексту домаћинства/насеља, уз интерактивну размену питања и одговора;

- Дистрибуцију едукативних материјала – поделу штампаних смерница и материјала учесницима на свакој посети;

- Евиденцију учесника – вођење потписаних листи присутних пољопривредника са сваке посете;

- Документовање активности – израду фотодокументације и кратких записника/белешки са сваке теренске трибине;

- Попуњавање анкета и евалуационих образаца – прикупљање повратних информација од учесника ради праћења ефеката едукације.

Минимални очекивани обухват је минимум 90 пољопривредника информисаних и едукованих током целокупне теренске кампање. Активност се реализује у периоду           јун 2026. – фебруар 2027. године.

#### А1.3 – Организација и реализација индивидуалне менторске подршке

Стручно лице је у обавези да пружи индивидуалну стручну, саветодавну и менторску подршку заинтересованим пољопривредницима у удаљеним селима Парка природе „Голија" (насеља наведена у оквиру А1.2), у циљу оперативне примене знања стеченог на теренским трибинама и унапређења одрживих пракси на нивоу газдинства.

Менторска подршка се пружа по захтеву или препоруци, у зависности од утврђених потреба пољопривредника, и може се реализовати путем теренских посета газдинству, телефонских или онлајн консултација, или кроз комбиновани приступ. Активности у оквиру ове компоненте обухватају:

- Идентификацију корисника менторске подршке – на основу података прикупљених током теренских трибина и у консултацији са пројектним тимом;

- Израду индивидуалних планова подршке – дефинисање конкретних тематских области и корака прилагођених потребама сваког газдинства;

- Реализацију менторских консултација – непосредни рад са пољопривредником на примени препоручених пракси, решавању конкретних производних изазова и унапређењу одрживости газдинства;

- Праћење напретка – редовну комуникацију са корисницима у циљу процене примењених мера и прилагођавања препорука;

- Документовање консултација – вођење евиденције реализованих менторских посета/сесија, са кратким описом садржаја и постигнутих договора;

- Достављање извештаја координатору пројекта о реализованој менторској подршци у складу са динамиком пројекта.

Активност се реализује у периоду јун 2026. – фебруар 2027. године.

2. Циљ/сврха: Циљ ангажовања стручног лица је пружање стручне и саветодавне подршке у реализацији активности усмерених на јачање капацитета пољопривредника за примену принципа одрживе пољопривреде, агроекологије, органске производње, пашњачких система и циркуларне економије у подручју Парка природе „Голија“. Ангажовано стручно лице има задатак да припреми едукативне материјале, спроведе теренске едукативне активности и обезбеди индивидуалну менторску подршку пољопривредним домаћинствима.

3. Временски оквир: Услуга ће се реализовати у периоду од маја 2026. до фебруара 2027.године реализације пројекта, у складу са динамиком активности:

- А1.1 Припрема едукативног пакета – мај-јун 2026;

- А1.2 Организација и реализација теренских трибина „од врата до врата“ – јун 2026-фебруар 2027;

- А1.3 Организација и реализација индивидуалне менторске подршке – јун 2026-фебруар 2027.

4. Вредност уговора и начин плаћања: Максимална вредност уговора је: 200,151.90 РСД без ПДВ-а.

Вредност уговора биће исплаћена у целости након испоруке уговорених услуга по реализованим активностима и прихватању извештаја.

4. Рок испоруке: Пружалац услуге је у обавези да све активности, едукативне материјале, менторске услуге и извештаје реализује и достави у складу са роковима дефинисаним уговором о пословној сарадњи и динамиком реализације пројекта.

5. Очекивани резултати: Унапређени капацитети пољопривредника за примену одрживих пољопривредних пракси и принципа циркуларне економије.

- Припремљен едукативни пакет који обухвата материјале и смернице из области одрживе пољопривреде, агроекологије, органске производње, пашњачких система и циркуларне економије;

- Реализоване теренске трибине „од врата до врата“ у пољопривредним домаћинствима у удаљеним селима ПП „Голија“, (територија града Краљева-село Рудно, Дражинићи, Бзовик, Студеница, територија општине Ивањица-села Девићи, Вионица, Коритник, Оцртен);

- Најмање 90 пољопривредника информисано и едуковано о одрживим пољопривредним праксама у удаљеним селима ПП „Голија“, (територија града Краљева-село Рудно, Дражинићи, Бзовик, Студеница, територија општине Ивањица-села Девићи, Вионица, Коритник, Оцртен);

- Обезбеђена индивидуална менторска подршка заинтересованим пољопривредницима у удаљеним селима ПП „Голија“, (територија града Краљева-село Рудно, Дражинићи, Бзовик, Студеница, територија општине Ивањица-села Девићи, Вионица, Коритник, Оцртен);

- Израђени извештаји о догађајима, листе учесника са догађаја, фотографије догађаја, евалуације учесника(обрађене), анкете са учесницима(обрађене) и друга пратећа документација о реализованим активностима;

6. Извештавање: Пружалац услуге је у обавези да координатору пројекта доставља периодичне и финални извештај о реализованим активностима, који обухвата опис спроведених активности, припремљене материјале, евиденцију учесника, фотографије са терена, доказе о реализованим консултацијама и другу релевантну документацију у складу са пројектним захтевима.

7. Координација посла: Пружалац услуга за обављени посао одговара координатору пројекта Иван Вилимоновић, путем e-mail адресе: ivan.vilimonovic@gmail.com , коме доставља све резултате свог рада и са којим договара конкретне активности.

Напомена: Стручна лица могу бити физичка лица са релевантним искуством и референцама у области одрживе пољопривреде, агроекологије, руралног развоја, едукације или саветодавног рада са пољопривредницима. Уколико је понуђач правно лице или предузетник, потребно је да буде регистрован код надлежног органа за обављање делатности која је предмет овог позива и да достави фотокопију решења о регистрацији, из које је видљива шифра делатности (или референтну листу уколико регистрована претежна делатност није предмет овог позива).